## Feuil1
att1 | att2 | att3 | att4 | att5 | att90 | lig1
Lot | N° ticket Cyberg | priorite | demandeur | Sujets | Détail | 2024-08-27 | 2024-09-23
2.4 | 065267 |  |  | Impression des relances selon code client, n'a aucun intérêt si relance groupée (exemple : relance syndic) -> impression des relances selon syndic (adresse de facturation) | détails à avoir |  | En cours dev
2.30 | 065277/069284/069284-1 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Faire requête pour vérifier que les contrats AVipro ont un questionnaire | Faire requête pour vérifier que les contrats AVipro ont un questionnaire | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065279/065279-1/069282 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Module cloture de masse nécessaire | Module clôture de masse nécessaire la date et le motif ne n'enregistre pas | Test KO | Validé définitivement
2.30.1 | 067147/069280 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Candencement : enlever la possiblité de le supprimer | le changemet de cadencement pose prolbème lors de la synchro , Mettre le message suivant : pour modification , vous devez renouveler le contrat supprimer la possibilité de supprimer le cadencement Le cadencement est directement verrouillé lors de la transformation d'un devis en contrat | Ajout fonctionnel | Validé définitivement
2.30 | 066262 069279 069279-1 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | clotures d'interventions Il est désormais interdit, pour les filiales seulement, de clôturer des interventions facturables à partir de la liste des intervention réalisées et à partir de la fiche d'intervention | Bonjour, Complément d’information. Les interventions clôturées en filiale se font ici : Pouvez-vous figer ça ? | Pas testable | Pas testable
2.30.1 | 067259 069277 069277-1 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Extranet interdit en filiale | On interdit de cocher la case extranet si le client est lié au syndic AVIPUR FRANCE dans les filiales Extranet bloqué pour les filiales pour les clients AF et suppressions des comptes déjà créés en filiale sur des clients AF ?
2.30.11 | 065278 068279 069090 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Dans le module achat lorsque la filiale solde sa facture par avoir on ne le voit pas chez nous. Une facture filiale soldée par un avoir n'est pas cochée comme soldée dans le module HA | Dans le module achat lorsque la filiale solde sa facture par avoir on ne le voit pas chez nous. Une facture filiale soldée par un avoir n'est pas cochée comme soldée dans le module HA | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065248 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Saisie des factures sous-traitants : a la saisie du CTAF aucun appel auto (double clic) ET une fois saisit il disparait lors de la validation de la facture | Saisie des factures sous-traitants : a la saisie du CTAF aucun appel auto (double clic) ET une fois saisit il disparaît lors de la validation de la facture | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065249 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Facture filiale : Quand on double clic sur le contrat, il faut pouvoir ouvrir le contrat | Facture filiale : Quand on double clic sur le contrat, il faut pouvoir ouvrir le contrat | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065255 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Lenteur EXTREME lors d'un enregistrement d'un règlement HA ; entre 5 et 9 min par règlement pour reprendre la main. | Lenteur EXTREME lors d'un enregistrement d'un règlement HA ; entre 5 et 9 min par règlement pour reprendre la main. | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065269. 066172 067144 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | stopper la double saisie du n° de facture sous-traitants | stopper la double saisie du n° de facture sous-traitants recettage = faux : il faut bloquer la modification du numéro | Test KO | Validé définitivement
2.30 | 065270 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Facture sous-traitant n'est pas reliée à la facture AF -> difficulté pour le rapprochement et pour les règlements sous-traitants | Facture sous-traitant n'est pas reliée à la facture AF -> difficulté pour le rapprochement et pour les règlements sous-traitants | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065275 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Factures qui ne sont pas dans le module HA (ex : dauphiné) Factures 092644 092645 092646. (meme que 64919) | Factures qui ne sont pas dans le module HA (ex : dauphiné) Factures 092644 092645 092646 | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065283 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Cadencement différent AF et filiale > 2 SAVOIES JM : le changemet de cadencement pose prolbème lors de la synchro , il faut qu'on règle ce soucis | Cadencement différent AF et filiale > 2 SAVOIES JM : le changemet de cadencement pose prolbème lors de la synchro , il faut qu'on règle ce soucis | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 066175 Nouveau ticket 069062 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Changement de filiale pour un contrat [15/07/2024] : interdiction de toucher la filiale si c'est le cas , on affichera un message conseil expliquant qu'il faut clôturer ou renouveler le contrat et en refaire un autre. | Changement de filiale pour un contrat [15/07/2024] : interdiction de toucher la filiale si c'est le cas , on affichera un message conseil expliquant qu'il faut clôturer ou renouveler le contrat et en refaire un autre. | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 066181 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Liste des filiales dans DEVIS / CONTRAT les trier par ordre alphabétique | les trier par ordre alphabétique | Test OK | Validé définitivement
2.30.1 | 066550 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Quand on solde une facture AF par un avoir, la facture filiale est à payer dans la module HA. Il faudrait une colonne soldée ou soldée par un avoir. | Quand on solde une facture AF par un avoir, la facture filiale est à payer dans la module HA. Il faudrait une colonne soldée ou soldée par un avoir. un avoir 100% doit empêcher le paiement des factures filiales | En cours dev | Validé définitivement
2.30.1 | 067147 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | message à mettre |  | Ajout fonctionnel | Validé définitivement
2.30.1 | 066549 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Le nom du technicien filiale ne remonte pas dans la planification AF et pas dans le rapport non plus | Le nom du technicien filiale ne remonte pas dans la planification AF et pas dans le rapport non plus |  | Pas testable
2.30.2 | 067327 | Basse | FRESSENON jean-marie | Mettre la raison sociale de la filliale (societe,nom) dans l'external ID de Yousign. | mettre la raison sociale de la filiale (societe.nom) dans l'external ID de yousign
2.30 | 065272 068204 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Les avoirs filiales ne remontent pas en auto sur le partage -> création d'un dossier Avoirs | Les avoirs filiales ne remontent pas en auto sur le partage -> création d'un dossier Avoirs | Pas testable | Pas testable
2.31 | 066545 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Problème montant facture 23070241 ; en compta 67,32 €TTC (bon montant) ; sur AVIpro 22,22 €TTC ? ; l'export PDF est bien à 67,32 €TTC (voir impression écran mail envoyé) |  | En cours dev | Pas testable
2.30 | 065251 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Lorsque tu dupliques un client avec un compte extranet, le nouveau compte est bloqué | Lorsque tu dupliques un client avec un compte extranet, le nouveau compte est bloqué | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065257 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Les rapports ne se rangent pas par date, ex : 2023 dans 2024 | Les rapports ne se rangent pas par date, ex : 2023 dans 2024 | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065258 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Pas possible d'alimenter l'extranet à partir du syndic, pourtant des documents sont communs à tous (protocole, contrat cadre etc..) | Pas possible d'alimenter l'extranet à partir du syndic, pourtant des documents sont communs à tous (protocole, contrat cadre etc..) | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065268 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Avoir un bouton "impression mail" des factures dans l'onglet relance. Nous sommes obligés de rentrer dans chaque factures pour les envoyer par mail. | Le bouton est présent mais pas testable car pas outlook sur le poste. Avoir un bouton "impression mail" des factures dans l'onglet relance. Nous sommes obligés de rentrer dans chaque factures pour les envoyer par mail. | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065273 067142 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | problème de centimes sur facture filiale (ex: F017837 npc) : montant ttc différents en bas de la facture. | problème de centimes sur facture filiale (ex: F017837 npc) : montant ttc différents en bas de la facture. | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065274 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | problème aléatoire de remontée des rapports ou des factures dans l'export pdf sur le répertoire "commun" . Il y a uniquement les factures qui remontent mais pas les rapports | problème aléatoire de remontée des rapports ou des factures dans l'export pdf sur le répertoire "commun" . Il y a uniquement les factures qui remontent mais pas les rapports Fiche d'inter | Pas testable | Pas testable
2.31 | 066544 |  |  | (CC) Problème affichage : inter a planifiée sur le module mais en réalité date de planif rentrée par la filiale. Complément d'info envoyé le 24/01/2024 |  | Pas testable | Pas testable
2.30 | 065271 068283 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Tri filiale dans liste déroulante. (BC) le 22/02/2024 : nous avons une liste déroualnte de choix de filiale lors de la rédaction des devis ou contrat pour attribution et celle-ci est pollué par des vieux trucs. Je n'ai pas la main pour modification. | Tri filiale dans liste déroulante. (BC) le 22/02/2024 : nous avons une liste déroualnte de choix de filiale lors de la rédaction des devis ou contrat pour attribution et celle-ci est pollué par des vieux trucs. Je n'ai pas la main pour modification. |  | Ajout fonctionnel
2,30,4 | 066536 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Le portfolio à remonter dans les onterventions chez AVIPUR FRANCE
| 067148 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | créer un champ de saisie dans la iche facture fournisseur pour saisie manuellement la facture du client finale | Facture sous-traitant n'est pas reliée à la facture AF -> difficulté pour le rapprochement et pour les règlements sous-traitants Complément créer un champ de saisie dans la fiche facture fournisseur pour saisie manuellement la facture du client finale | Ajout fonctionnel | Validé définitivement
2.30 | 065253 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Lors d'un rajout d'article type redevance dans le métier, le % ne suit pas à la rédaction du devis, pourquoi ? Le but étant de paramétrer les métiers avec toutes les déductions pour éviter la resaisie 95% du temps. | Lors d'un rajout d'article type redevance dans le métier, le % ne suit pas à la rédaction du devis, pourquoi ? Le but étant de paramétrer les métiers avec toutes les déductions pour éviter la ressaisie 95% du temps. | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 066179 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Lors de l'ajout d'un article métier , les lignes COM, charge , redevance ne se calcul pas automatiquement Il faut appuyer sur entrée sur la colonne du % pour que ça fonctionne | Lors de l'ajout d'un article métier , les lignes COM, charge , redevance ne se calcul pas automatiquement Il faut appuyer sur entrée sur la colonne du % pour que ça fonctionne | Test OK | Validé définitivement
2.31 | 066547 068284 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Intégrer une liste déroulante pour les motifs de clôture d’intervention > permettre de faire des stats (actuellement, nous le notons dans la note interne). CLOTUREE CLIENT CLOTUREE CADENCEMENT CLOTUREE AF CLOTUREE FILIALE | Intégrer une liste déroulante pour les motifs de clôture d’intervention > permettre de faire des stats (actuellement, nous le notons dans la note interne). CLOTUREE CLIENT CLOTUREE CADENCEMENT CLOTUREE AF CLOTUREE FILIALE a activer si AVIPUR FRANCE = vrai | En cours dev | Ajout fonctionnel
| 066927 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | blocage du chiffrage APRES Validaiton de la fiche contrat Obligation pour l'utilisateur de remplir le cadencement avant enregistrement | Cadencement différent AF et filiale > 2 SAVOIES JM : le changemet de cadencement pose prolbème lors de la synchro , il faut qu'on règle ce soucis interdiction de toucher le cadencement. si c'est le cas , on affichera un message conseil expliquant qu'il faut clôturer le contrat et en refaire un autre. AMELIORATION TICKET 065283 | Livré | Validé définitivement
2.30 | 065261 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | recup l'ITAF (bon inter) en auto et ajout systematiquement des articles "charges fonctionnement" et "commission" etc... | Le bouton récuperer les lignes du contrat fonctionne, mais il n'y a pas de lien avec l'ITAF. De plus, une fois appelées les lignes disparaissent dans le contrat. Les lignes ne se calcule pas dans le montant total et restant du + pas de TVA, nous sommes obligés de revalider les montants et de renseigner la TVA. Nous observons que les lignes disparaissent après facturation. 15/10/2024 : Le bouton récuperer les lignes du contrat fonctionne, mais il n'y a pas de lien avec l'ITAF. Le reste ok recup l'ITAF (bon inter) en auto et ajout systematiquement des articles "charges fonctionnement" et "commission" etc... [15/07/2024] : Rajouter un bouton "récupérer les lignes du contrat' Bouton de récupération des lignes de contrats les lignes ne se calcule pas dans le montant total et restant du + pas de TVA | Test KO | En cours dev
2.30.3 | 067258 069436 | 3-Haute | Romano Luc | Lorsque le client a signé : - Je récupère le PDF et je le rajoute dans les PJ du devis à la racine de l'arborescence - Je coche le devis comme accepté - on le met dans l'extranet - Dans AVIPRO, si on envoie une seconde demande de signature, on annule la première | Lorsque le client a signé : Je récupère le PDF et je le rajoute dans les PJ du devis à la racine de l’arborescence Je coche le devis comme accepté et on le mets dans l'extranet Dans Avipro si on envoie une seconde demande de signature on annule la première
2.30.3 | 067262 | Basse | CERESOLI Cyrielle AVIPUR07 (ARDECHE) | Intégration des 2 requetes de controle | dans l'onglet contrôle , il faut intégrer les 2 requêtes d'exploitation mensuelles
2.30.10 | 065281 069085 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Pour les factures groupées d'un seul contrat ou de plusieurs contrat, il faudrait avoir les dates d'intervention à chaque fois. (exemple : le client doit connaitre toutes ces dates d'interventions sur la facture) | Pour les factures groupées d'un seul contrat ou de plusieurs contrat, il faudrait avoir les dates d'intervention à chaque fois. (exemple : le client doit connaitre toutes ces dates d'interventions sur la facture) | Test KO | Test KO
2.30 | 065247 066183 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Changement du statut après relance 2 : INJONCTION DE PAYER | Changement du statut après relance 2 : INJONCTION DE PAYER | Test KO | Validé définitivement
2.30 | 065250 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | lorsque l'on effectue une facture groupée de plusieurs inters : une fois la facture validée la liste des inters réalisées se réactualise mais ne garde pas les filtres | lorsque l'on effectue une facture groupée de plusieurs inters : une fois la facture validée la liste des inters réalisées se réactualise mais ne garde pas les filtres | Test OK | Validé définitivement
2.30.0 | 065254 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Restant dû à 0 lors de la première validation de la facture (saisie) Le restant dû ne se met pas automatiquement. Il faut cliquer sur € et faire valider pour qu'il apparaisse | Restant dû à 0 lors de la première validation de la facture (saisie) Le restant dû ne se met pas automatiquement. Il faut cliquer sur € et faire valider pour qu'il apparaisse | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065256 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Lorsque je duplique un devis qui a été refusé, le commentaire de refus est visible dans la colonne de ma liste des devis mais pas dans le devis dupliqué | Lorsque je duplique un devis qui a été refusé, le commentaire de refus est visible dans la colonne de ma liste des devis mais pas dans le devis dupliqué | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065259 |  |  | La date d'échéance ne se calcule pas auto |  | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065262 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Le chiffrage détaillé ne suit pas dans le contrat pourquoi ? cf aussi fiche de calculs | Le chiffrage détaillé ne suit pas dans le contrat pourquoi ? cf aussi fiche de calculs | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065263 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Affichage nom du questionnaire associé en face du métier | Affichage nom du questionnaire associé en face du métier | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065264 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Possibilité de faire un glisser-déposer dans l’ajout de PJ, module Chorus Pro (dans la facture) | Possibilité de faire un glisser-déposer dans l’ajout de PJ, module Chorus Pro (dans la facture) | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065266 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Ajouter la colonne "Réf. Facturation (contrat)" dans la liste des interventions. Cette colonne est présente uniquement dans la liste des interventions réalisées. | Ajouter la colonne "Réf. Facturation (contrat)" dans la liste des interventions. Cette colonne est présente uniquement dans la liste des interventions réalisées. | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065276 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | rendre accessible les contacts syndic à partir d'une facture ou relance pour un client | rendre accessible les contacts syndic à partir d'une facture ou relance pour un client | Test OK | Validé définitivement
2.30,1 | 066542 |  |  | Lorsque mise à jour contact syndic ou client, ça ne redescend pas dans les contrats. Il faut rappeler le client ou syndic sur tous les contrats pour prise en compte de la modification. Lorsque nous modifions le contact dans la fiche client ou syndic il faudrait que ça se synchronise et redescende dans les contrats... |  | En cours dev | Livré
2.30 |  |  |  | Description contrat n'est pas repris pourr la facture. L'ancienne description ressort sur la facture.( CTAF014912 et facture 020256) |  | Test OK | Validé définitivement
2.30 | 065252 066174 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | tri des pj par chronologie date de dépôt | tri des PJ par chronologie date de dépôt | Pas testable | Pas testable
2.30,1 | 066551 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Ajouter un bouton "Facture groupée" dans l'inter tel que bouton "inter vérifiée" Pour l’identification des factures groupées, il faudrait partir du contrat avec une case à cocher « facture groupée » et compléter des dates prévisionnelles par interventions via l’outil de désynchro par exemple. Pour aller plus loin, il serait intéressant de pouvoir identifier en amont les interventions devant être dans une facture groupée, car elles ne sont pas forcément toutes facturées ensemble pour un même client. Cette case à cocher ressortirait dans la liste des interventions pour les identifier. Ainsi, après réflexion nous n’aurions pas besoin d’une couleur supplémentaire pour cette case sa visibilité dans la liste suffirait + date prévisionnelle de facture en face de l’intervention. Dans un premier temps, le plus important pour nous est cette case à cocher pour avancer et libérer l’autre fonction de l’inter vérifiée. | Ajouter une case à cocher "Facture groupée" dans le contrat. la case sur l'intervention sera cochée si la case à cocher est cochée dans le contrat faire afficher cette indicateur dans la liste des interventions | En cours dev | En cours dev
2.30 | 065260 068282 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Selectionner plusieurs codes comptables par un filtre code comptable -> filtres liste déroulante comme le filtre existant n° de relance | Sélectionner plusieurs codes comptables par un filtre code comptable -> filtres liste déroulante comme le filtre existant n° de relance |  | Ajout fonctionnel
2.30.1 | 065282 | Basse | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Les contacts entre AVIpur France et les filiales ne sont pas un vrai miroir. Comment peut-on faire pour que les contacts ci-dessous soient retirés des listes de diffusion ? Madame DUCRET, Madame MAZZI et la DAF. Fournisseur. Les contacts sont corrects chez nous pourtant dispo en filiale. | Les contacts entre AVIpur France et les filiales ne sont pas un vrai miroir. Comment peut-on faire pour que les contacts ci-dessous soient retirés des listes de diffusion ? Madame DUCRET, Madame MAZZI et la DAF. Fournisseur. Les contacts sont corrects chez nous pourtant dispo en filiale. |  | Pas testable
2,30,7 | 068906 | Basse |  | Bug sur l'outil de désynchro : le "cadencement" ne suit pas toujours
2.30.13 | 069501 |  |  | Questionnaires métiers | Les questionnaires métier ne s'appliquent plus aux contrats ou interventions
2.30.13 | 069566 |  |  | Questionnaires Avipur France | Chez Avipur France, l'application des questionnaires doit se faire automatiquement sur toutes les interventions du contrat. Chez la filiale, l'application des questionnaires Avipur France ne doit jamais se faire car on récupère les questionnaires de la base Avipur France lors de la synchro
2,30,17 | 070052 070179 |  |  | Filtre Géographique | - Les filtres sautent  filtre géographique : quand on planifie une intervention et qu’on a mis une recherche géographique, la liste des interventions ne reprend pas le filtre géographique - Bug Filtre géographique - On filtre sur les colonnes - On ajoute un filtre géographique - On filtre de nouveau sur les colonnes --> Le filtre géo saute
2,30,18 | 070297 |  |  | Impossible de cloturer une inter non facturable | Depuis la 2.30, nous ne pouvons plus clôturer des interventions, nous avons un message d’erreur
| 070374 |  |  | PROBLEME EXPORT HA | Il faudrait que le numéro de facture filiale (N° Facture Fournisseur) soit dans le fichier RIMPORT.
| 070289 |  |  | Doublon des questionnaires | Nous avons encore des doublons de questionnaire dans les interventions alors qu’ils ne sont pas en doublons dans le contrat 😲
2,30,18 | 70406 |  |  | Yousign | Le téléchargement des doc ne fonctionne pas
2,30,20 | 071294 |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche | URGENT QUESTIONNAIRES | J'ai un problème sur des questionnaires pour demain car dans le contrat le nom des blocs est renommé mais pas dans l'intervention. Ce problème est assez fréquent et c'est très ennuyeux pour nous Contrat SF00055001 + SF00058427 + SF00058425 + SF00056855 Questionnaire renommé dans un contrat ne descendent pas dans les inters (liste locataire)
2,30,20 | 070078-1 |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche | Tableau de passage dans le contrat | Sur certain contrat, la repartition de la facturation est "bloqué" (onglet passage) uune autre intervention se rqjoute avec une repartition qui n'est pas à 100% Le tableau de passage ne fonctionne pas pour les contrats 062240 + 062839 + SF00055574
2,30,20 | 070667 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Bug d'affichage sur les facture groupée | Suite à la nouvelle fonctionnalités : choix des ITAF pour facture groupée la colonne "Mtn Facturé" n'affiche pas le bon montant Dans l'exemple : elle affiche 2070 au lieu de 690 (ce qui correspond à 3 x 690 pour un choix de 3 interventions)
| 070374 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Problème Export Achat | Dans le fichier RIMPORT, elle n’a plus le numéro de facture filiale mais le numéro d’horodatage automatique (N° Document).
2,30,20 | 070796 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Nom du technicien | Dans l'onglet intervention du contrat, le nom du technicien n'apparait pas, à la place il y à le nom de la région/du département
2.30.1 | 067142 | Basse |  | Problème de centimes liste HA | Dans la liste des factures HA, quand on sélectionne toute la liste filtrée (ex : filtrer sur Filiale nord pas de Calais + non coché soldé) le montant total TTC en haut à droite est différent du restant dû
2,30,23 | 071278 |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche | Le glisser d'une intervention déjà planifiée à J+2 au jour ou J+1 | Le glisser d'une intervention déjà planifiée à J+2 au jour ou J+1 = pas d'application de questionnaire + plan
2,30,23 | 071279 |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche | Questionnaire repasse | Application des questionnaires sur une intervention avec plusieurs lignes (questionnaires repasses)
2,30,23 | 071281 |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche | modification des types d'éléments non prise en compte sur les tablettes | Nous avons modifié les types d'élément et questionnaire, la modification a bien eu lieu dans le plan du client mais sur les tablettes les technicien ne voient pas les modifs (SF00059593)
|  |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche |  | Ajout de poste via tablette la case export est quand même coché
|  |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche |  | Facture détachée disparaissent si contrat est renouvelé
|  |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche |  | La calculette ne fonctionne pas en cas de facture détachée SF00058099 : cout matière à 0€ car montant facturée à 0€
|  |  | BIANCHETTI Marilyne AVIPUR Ardèche |  | On a créé un nouveau type d'élement et lors de l'ajout via la tablette les questions ne sont pas les bonnes (fouine)
Le % de répartition du tableau de passage créé des 0,01 cts et ne s'actualise pas en aotp SF00057197
Pour le contrat 060180 on ne peut plus le valider car la facture est détachée et on a un msg d'erreur car la facturation n'est pas égal à 100%
2,30,23 | 071076 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Modification des blocs de question | Modification de questionnaire qui ne se reportent pas dans le contrat. Si l'on fais la modification en double cliquant sur la ligne ou en cliquant sur le bouton "modifier" (c'est à dire via la fenêtre de modification de la question) la modification est bien prise en compte par contre si on coche directement sur la table la case à cocher "obligatoire" ou "permanente" ça ne fonctionne pas, la modification n'est pas prise ne compte sur les contrats.
| 071448 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Colonne type de contrat | Ajouter une colonne type de contrat dans la fenêtre de mise à jour des questionnaires
| 071314 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | Répartition du pourcentage (cadencement) | Lors des renouvellements et notamment lors de la modif d’un cadencement et le clic sur la répartition en %, ce pop up apparait et nous sort du logiciel.
| 071407 |  |  | Intervention qui se facturent à 0 | Les interventions qui se facturent à 0 pour les filiales qui ont l’option « Facturé selon contrat »
| 071416 |  | CHIROL Bérénice AVIPUR FRANCE | cloture qui ne redescend pas | Si l’on clôture par la fiche d’intervention, cela ne redescend pas en filiale